## Sheet1
| PF | PF-AJUSTADOS | ESFUERZO | JORNADAS | INC1 |  | % | JORD-FASE |  | INC2 |  | % | JORD-FASE |  | INC3 |  | % | JORD-FASE
SGU | 30 | 30.3 | 2.0246 | 44.541 | Análisis | 20% |  | 16.9256 |  | Análisis | 20% |  | 25.8338 |  | Análisis | 20% |  | 16.6286
SER | 27 | 27.27 | 1.8221 | 40.0869 |  | Espec Req | 67 |  | 11.3401 |  | Espec Req | 67 |  | 17.3086 |  | Espec Req | 67 |  | 11.1412
SBU | 11 | 11.11 | 0.74235 | 16.3317 |  | Prototipado | 33 |  | 5.5854 |  | Prototipado | 33 |  | 8.5251 |  | Prototipado | 33 |  | 5.4875
SLE | 24 | 24.24 | 1.6197 | 35.6328 | Diseño | 20% |  | 16.9256 |  | Diseño | 20% |  | 25.8338 |  | Diseño | 20% |  | 16.6286
SCO | 21 | 21.21 | 1.4172 | 31.1787 |  | D SUB1 | 52.6316 |  | 8.9082 |  | D SUB1 | 27.5862 |  | 7.1266 |  | D SUB1 | 19.6429 |  | 3.2663
SFO | 40 | 40.4 | 2.6995 | 59.388 |  | D SUB2 | 47.3684 |  | 8.0174 |  | D SUB2 | 45.977 |  | 11.8776 |  | D SUB2 | 37.5 |  | 6.2357
SGP | 24 | 24.24 | 1.6197 | 35.6328 |  | D SUB3 |  |  |  |  | D SUB3 | 26.4368 |  | 6.8296 |  | D SUB3 | 42.8571 |  | 7.1266
SVA | 23 | 23.23 | 1.5522 | 34.1481 |  | REV D SUB1 | - |  | - |  | REV D SUB1 | - |  |  |  | REV D SUB1 | -
TOTAL | 200 | 202 | 13.4973 | 296.94 |  | REV D SUB2 | - |  | - |  | REV D SUB2 | - |  |  |  | REV D SUB2 | -
[6 empty] | REV D SUB3 | - |  | - |  | REV D SUB3 | - |  |  |  | REV D SUB3 | -
INCREMENTOS |  |  |  | Jornadas | Codificación | 20% |  | 16.9256 |  | Codificación | 20% |  | 25.8338 |  | Codificación | 20% |  | 16.6286
INC1 | SGU | 30.3 | 52.6316 | 44.541 |  | C SUB1 | 52.6316 |  | 8.9082 |  | C SUB1 | 27.5862 |  | 7.1266 |  | C SUB1 | 19.6429 |  | 3.2663
| SER | 27.27 | 47.3684 | 40.0869 |  | C SUB2 | 47.3684 |  | 8.0174 |  | C SUB2 | 45.977 |  | 11.8776 |  | C SUB2 | 37.5 |  | 6.2357
|  |  | 100 | 84.6279 |  | C SUB3 |  |  |  |  | C SUB3 | 26.4368 |  | 6.8296 |  | C SUB3 | 42.8571 |  | 7.1266
INC2 |  |  |  |  | Pr Unitarias | 10% |  | 8.4628 |  | Pr Unitarias | 10% |  | 12.9169 |  | Pr Unitarias | 10% |  | 8.3143
| SLE | 24.24 | 27.5862 | 35.6328 |  | P SUB1 | 52.6316 |  | 4.4541 |  | P SUB1 | 27.5862 |  | 3.5633 |  | P SUB1 | 19.6429 |  | 1.6332
| SFO | 40.4 | 45.977 | 59.388 |  | P SUB2 | 47.3684 |  | 4.0087 |  | P SUB2 | 45.977 |  | 5.9388 |  | P SUB2 | 37.5 |  | 3.1179
| SVA | 23.23 | 26.4368 | 34.1481 |  | P SUB3 |  |  |  |  | P SUB3 | 26.4368 |  | 3.4148 |  | P SUB3 | 42.8571 |  | 3.5633
INC3 |  |  | 100 | 129.1689 | Pr Integración | 20% |  | 16.9256 |  | Pr Integración | 20% |  | 25.8338 |  | Pr Integración | 20% |  | 16.6286
| SBU | 11.11 | 19.6429 | 16.3317 |  | P INT | 100 |  | 16.9256 |  | P INT | 100 |  | 25.8338 |  | P INT | 100 |  | 16.6286
| SCO | 21.21 | 37.5 | 31.1787 |  | REV P INT | - |  |  |  | REV P INT | - |  |  |  | REV P INT | -
| SGP | 24.24 | 42.8571 | 35.6328 | Implantación | 10% |  | 8.4628 |  | Implantación | 10% |  | 12.9169 |  | Implantación | 10% |  | 8.3143
|  |  | 100 | 83.1432 |  | IMP TEO | 67 |  | 5.6701 |  | IMP TEO | 67 |  | 8.6543 |  | IMP TEO | 1328 |  | 5.5706
[6 empty] | IMP ACEP | 33 |  | 2.7927 |  | IMP ACEP | 33 |  | 4.2626 |  | IMP ACEP | 33 |  | 2.7437
[6 empty] | REV IMP | - |  |  |  | REV IMP | - |  |  |  | REV IMP | -