## Calculo Puntos Función SGU
Estimación por Puntos Función
Nº | Nombre del Elemento | Tipo | RET/FTR | DET | Complejidad
1 | RF-SGU-1 | EI | 1 | 2 | Baja
2 | RF-SGU-2 | EI | 1 | 5 | Baja
3 | RF-SGU-3 | EI | 1 | 5 | Baja |  |  | COMPLEJIDAD
4 | EIF-IDUAM | EIF | 1 | 2 | Baja |  |  | Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | FP No Ajustados
5 | ILF-NOTIDUAM | ILF | 1 | 5 | Baja |  | Funciones de DATOS | Frecuencia |  |  | Peso
6 | RF-SGU-4 | EI | 1 | 4 | Baja |  | Archivos Lógicos Internos (ILF) | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 7
7 | RF-SGU-5 | EI | 1 | 1 | Baja |  | Archivos de Interfaz Externos (EIF) | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 5
8 | RF-SGU-6 | EI | 0 | 1 | Baja |  | Funciones TRANSACCIONALES
9 | [6 empty] | Entradas Externas (EI) | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 18 | 0
10 | [6 empty] | Salidas Externas (EO) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1
11 | [6 empty] | Consultas Externas (EQ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2
12 | [12 empty] | TOTAL | 30 | 3
13 | [14 empty] | 4
14 | [10 empty] | Factores de Complejidad |  |  | CF | 5
15 | [6 empty] | Resumen |  | Valor |  | Comunicaciones de datos |  |  | 5
16 | [6 empty] | Puntos Función en Bruto (FP) |  | 30 |  | Funciones Distribuidas |  |  | 4
17 | [6 empty] | Factor de Complejidad (CF) |  | 36 |  | Prestaciones |  |  | 1
18 | [6 empty] | Factor de Ajuste |  | 1.01 |  | Gran uso de la configuración |  |  | 2
19 | [6 empty] | Puntos Función Ajustados=FP x (0,65+0,01xCF) |  | 30.3 |  | Velocidad de transacciones |  |  | 0
20 | [6 empty] | Jornadas por Punto Función |  | 1.4667 |  | Entrada de datos online |  |  | 5
21 | [6 empty] | Trabajo Estimado en Jornadas |  | 44.44 |  | Diseño para Eficiencia del usuario final |  |  | 4
22 | [10 empty] | Actualización de datos online |  |  | 3
23 | [10 empty] | Complejidad del proceso L.I.A |  |  | 3
24 | [10 empty] | Reutilización |  |  | 1
25 | [10 empty] | Facilidad de instalación |  |  | 0
26 | [10 empty] | Facilidad de operación |  |  | 0
27 | [10 empty] | Múltiples localizaciones |  |  | 3
28 | [10 empty] | Facilidad de cambio |  |  | 5
29 | [10 empty] | TOTAL |  |  | 36
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
ILF
EIF
EI
EO
EQ
ILF & EIF
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RET
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
7 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
8 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
9 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
10 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
11 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
12 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
13 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
14 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
15 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
16 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
17 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
18 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
19 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
20 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
21 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
22 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
23 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
24 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
25 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
26 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
27 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
28 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
29 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
30 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
31 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
32 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
33 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
34 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
35 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
36 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
37 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
38 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
39 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
40 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
41 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
42 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
43 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
44 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
45 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
46 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
47 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
48 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
49 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
50 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
51 | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta
EI
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Media | Alta
6 | Baja | Baja | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Alta
16 | Media | Media | Alta | Alta
EO and EQ
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
16 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
17 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
18 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
19 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
20 | Media | Media | Alta | Alta | Alta

## Calculo Puntos Función SRE
Estimación por Puntos Función
Nº | Nombre del Elemento | Tipo | RET/FTR | DET | Complejidad
1 | RF-SRE-1 | EI | 3 | 6 | Alta
2 | ILF-ACTIVIDAD | ILF | 1 | 3 | Baja
3 | ILF-INSTALACION | ILF | 1 | 2 | Baja |  |  | COMPLEJIDAD
4 | EO-CASOS DE ERROR | EO | 1 | 1 | Baja |  |  | Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | FP No Ajustados
5 | EQ-FILTRAR COSAS | EQ | 2 | 2 | Baja |  | Funciones de DATOS | Frecuencia |  |  | Peso
6 | [6 empty] | Archivos Lógicos Internos (ILF) | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 14
7 | [6 empty] | Archivos de Interfaz Externos (EIF) | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0
8 | [6 empty] | Funciones TRANSACCIONALES
9 | [6 empty] | Entradas Externas (EI) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0
10 | [6 empty] | Salidas Externas (EO) | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1
11 | [6 empty] | Consultas Externas (EQ) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2
12 | [12 empty] | TOTAL | 27 | 3
13 | [14 empty] | 4
14 | [10 empty] | Factores de Complejidad |  |  | CF | 5
15 | [6 empty] | Resumen |  | Valor |  | Comunicaciones de datos |  |  | 5
16 | [6 empty] | Puntos Función en Bruto (FP) |  | 27 |  | Funciones Distribuidas |  |  | 4
17 | [6 empty] | Factor de Complejidad (CF) |  | 36 |  | Prestaciones |  |  | 1
18 | [6 empty] | Factor de Ajuste |  | 1.01 |  | Gran uso de la configuración |  |  | 2
19 | [6 empty] | Puntos Función Ajustados=FP x (0,65+0,01xCF) |  | 27.27 |  | Velocidad de transacciones |  |  | 0
20 | [6 empty] | Jornadas por Punto Función |  | 1.4667 |  | Entrada de datos online |  |  | 5
21 | [6 empty] | Trabajo Estimado en Jornadas |  | 39.996 |  | Diseño para Eficiencia del usuario final |  |  | 4
22 | [10 empty] | Actualización de datos online |  |  | 3
23 | [10 empty] | Complejidad del proceso L.I.A |  |  | 3
24 | [10 empty] | Reutilización |  |  | 1
25 | [10 empty] | Facilidad de instalación |  |  | 0
26 | [10 empty] | Facilidad de operación |  |  | 0
27 | [10 empty] | Múltiples localizaciones |  |  | 3
28 | [10 empty] | Facilidad de cambio |  |  | 5
29 | [10 empty] | TOTAL |  |  | 36
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
ILF
EIF
EI
EO
EQ
ILF & EIF
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RET
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
7 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
8 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
9 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
10 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
11 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
12 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
13 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
14 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
15 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
16 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
17 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
18 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
19 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
20 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
21 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
22 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
23 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
24 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
25 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
26 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
27 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
28 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
29 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
30 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
31 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
32 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
33 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
34 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
35 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
36 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
37 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
38 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
39 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
40 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
41 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
42 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
43 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
44 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
45 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
46 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
47 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
48 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
49 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
50 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
51 | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta
EI
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Media | Alta
6 | Baja | Baja | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Alta
16 | Media | Media | Alta | Alta
EO and EQ
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
16 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
17 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
18 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
19 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
20 | Media | Media | Alta | Alta | Alta

## Calculo Puntos Función SBU
Estimación por Puntos Función
Nº | Nombre del Elemento | Tipo | RET/FTR | DET | Complejidad
1 | RF-SBU-1.1 | EQ | 4 | 3 | Media
2 | RF-SBU-1.2 | EQ | 4 | 4 | Media
3 | RF-SBU-2 | EQ | 1 | 1 | Baja |  |  | COMPLEJIDAD
4 | [7 empty] | Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | FP No Ajustados
5 | [6 empty] | Funciones de DATOS | Frecuencia |  |  | Peso
6 | [6 empty] | Archivos Lógicos Internos (ILF) | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 0
7 | [6 empty] | Archivos de Interfaz Externos (EIF) | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0
8 | [6 empty] | Funciones TRANSACCIONALES
9 | [6 empty] | Entradas Externas (EI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0
10 | [6 empty] | Salidas Externas (EO) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1
11 | [6 empty] | Consultas Externas (EQ) | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2
12 | [12 empty] | TOTAL | 11 | 3
13 | [14 empty] | 4
14 | [10 empty] | Factores de Complejidad |  |  | CF | 5
15 | [6 empty] | Resumen |  | Valor |  | Comunicaciones de datos |  |  | 5
16 | [6 empty] | Puntos Función en Bruto (FP) |  | 11 |  | Funciones Distribuidas |  |  | 4
17 | [6 empty] | Factor de Complejidad (CF) |  | 36 |  | Prestaciones |  |  | 1
18 | [6 empty] | Factor de Ajuste |  | 1.01 |  | Gran uso de la configuración |  |  | 2
19 | [6 empty] | Puntos Función Ajustados=FP x (0,65+0,01xCF) |  | 11.11 |  | Velocidad de transacciones |  |  | 0
20 | [6 empty] | Jornadas por Punto Función |  | 1.4667 |  | Entrada de datos online |  |  | 5
21 | [6 empty] | Trabajo Estimado en Jornadas |  | 16.2947 |  | Diseño para Eficiencia del usuario final |  |  | 4
22 | [10 empty] | Actualización de datos online |  |  | 3
23 | [10 empty] | Complejidad del proceso L.I.A |  |  | 3
24 | [10 empty] | Reutilización |  |  | 1
25 | [10 empty] | Facilidad de instalación |  |  | 0
26 | [10 empty] | Facilidad de operación |  |  | 0
27 | [10 empty] | Múltiples localizaciones |  |  | 3
28 | [10 empty] | Facilidad de cambio |  |  | 5
29 | [10 empty] | TOTAL |  |  | 36
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
ILF
EIF
EI
EO
EQ
ILF & EIF
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RET
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
7 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
8 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
9 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
10 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
11 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
12 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
13 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
14 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
15 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
16 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
17 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
18 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
19 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
20 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
21 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
22 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
23 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
24 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
25 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
26 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
27 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
28 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
29 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
30 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
31 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
32 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
33 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
34 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
35 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
36 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
37 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
38 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
39 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
40 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
41 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
42 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
43 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
44 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
45 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
46 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
47 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
48 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
49 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
50 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
51 | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta
EI
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Media | Alta
6 | Baja | Baja | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Alta
16 | Media | Media | Alta | Alta
EO and EQ
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
16 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
17 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
18 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
19 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
20 | Media | Media | Alta | Alta | Alta

## Calculo Puntos Función SLE
Estimación por Puntos Función
Nº | Nombre del Elemento | Tipo | RET/FTR | DET | Complejidad
1 | RF-SLE-1 | EI | 3 | 6 | Alta
2 | ILF-ACTIVIDAD | ILF | 1 | 3 | Baja
3 | ILF-INSTALACION | ILF | 1 | 2 | Baja |  |  | COMPLEJIDAD
4 | RF-SLE-2 | EI | 3 | 2 | Media |  |  | Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | FP No Ajustados
5 | [6 empty] | Funciones de DATOS | Frecuencia |  |  | Peso
6 | [6 empty] | Archivos Lógicos Internos (ILF) | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 14
7 | [6 empty] | Archivos de Interfaz Externos (EIF) | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0
8 | [6 empty] | Funciones TRANSACCIONALES
9 | [6 empty] | Entradas Externas (EI) | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0
10 | [6 empty] | Salidas Externas (EO) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1
11 | [6 empty] | Consultas Externas (EQ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2
12 | [12 empty] | TOTAL | 24 | 3
13 | [14 empty] | 4
14 | [10 empty] | Factores de Complejidad |  |  | CF | 5
15 | [6 empty] | Resumen |  | Valor |  | Comunicaciones de datos |  |  | 5
16 | [6 empty] | Puntos Función en Bruto (FP) |  | 24 |  | Funciones Distribuidas |  |  | 4
17 | [6 empty] | Factor de Complejidad (CF) |  | 36 |  | Prestaciones |  |  | 1
18 | [6 empty] | Factor de Ajuste |  | 1.01 |  | Gran uso de la configuración |  |  | 2
19 | [6 empty] | Puntos Función Ajustados=FP x (0,65+0,01xCF) |  | 24.24 |  | Velocidad de transacciones |  |  | 0
20 | [6 empty] | Jornadas por Punto Función |  | 1.4667 |  | Entrada de datos online |  |  | 5
21 | [6 empty] | Trabajo Estimado en Jornadas |  | 35.552 |  | Diseño para Eficiencia del usuario final |  |  | 4
22 | [10 empty] | Actualización de datos online |  |  | 3
23 | [10 empty] | Complejidad del proceso L.I.A |  |  | 3
24 | [10 empty] | Reutilización |  |  | 1
25 | [10 empty] | Facilidad de instalación |  |  | 0
26 | [10 empty] | Facilidad de operación |  |  | 0
27 | [10 empty] | Múltiples localizaciones |  |  | 3
28 | [10 empty] | Facilidad de cambio |  |  | 5
29 | [10 empty] | TOTAL |  |  | 36
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
ILF
EIF
EI
EO
EQ
ILF & EIF
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RET
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
7 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
8 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
9 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
10 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
11 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
12 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
13 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
14 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
15 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
16 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
17 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
18 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
19 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
20 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
21 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
22 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
23 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
24 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
25 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
26 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
27 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
28 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
29 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
30 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
31 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
32 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
33 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
34 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
35 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
36 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
37 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
38 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
39 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
40 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
41 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
42 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
43 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
44 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
45 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
46 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
47 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
48 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
49 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
50 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
51 | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta
EI
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Media | Alta
6 | Baja | Baja | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Alta
16 | Media | Media | Alta | Alta
EO and EQ
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
16 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
17 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
18 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
19 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
20 | Media | Media | Alta | Alta | Alta

## Calculo Puntos Función SCO
Estimación por Puntos Función
Nº | Nombre del Elemento | Tipo | RET/FTR | DET | Complejidad
1 | RF-SCO-1 | EQ | 1 | 3 | Baja
2 | ILF-NOTICIAS | ILF | 1 | 3 | Baja
3 | RF-SCO-2 | ILF | 1 | 2 | Baja |  |  | COMPLEJIDAD
4 | RF-SCO-3 | EO | 1 | 2 | Baja |  |  | Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | FP No Ajustados
5 | [6 empty] | Funciones de DATOS | Frecuencia |  |  | Peso
6 | [6 empty] | Archivos Lógicos Internos (ILF) | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 14
7 | [6 empty] | Archivos de Interfaz Externos (EIF) | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0
8 | [6 empty] | Funciones TRANSACCIONALES
9 | [6 empty] | Entradas Externas (EI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0
10 | [6 empty] | Salidas Externas (EO) | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1
11 | [6 empty] | Consultas Externas (EQ) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2
12 | [12 empty] | TOTAL | 21 | 3
13 | [14 empty] | 4
14 | [10 empty] | Factores de Complejidad |  |  | CF | 5
15 | [6 empty] | Resumen |  | Valor |  | Comunicaciones de datos |  |  | 5
16 | [6 empty] | Puntos Función en Bruto (FP) |  | 21 |  | Funciones Distribuidas |  |  | 4
17 | [6 empty] | Factor de Complejidad (CF) |  | 36 |  | Prestaciones |  |  | 1
18 | [6 empty] | Factor de Ajuste |  | 1.01 |  | Gran uso de la configuración |  |  | 2
19 | [6 empty] | Puntos Función Ajustados=FP x (0,65+0,01xCF) |  | 21.21 |  | Velocidad de transacciones |  |  | 0
20 | [6 empty] | Jornadas por Punto Función |  | 1.4667 |  | Entrada de datos online |  |  | 5
21 | [6 empty] | Trabajo Estimado en Jornadas |  | 31.108 |  | Diseño para Eficiencia del usuario final |  |  | 4
22 | [10 empty] | Actualización de datos online |  |  | 3
23 | [10 empty] | Complejidad del proceso L.I.A |  |  | 3
24 | [10 empty] | Reutilización |  |  | 1
25 | [10 empty] | Facilidad de instalación |  |  | 0
26 | [10 empty] | Facilidad de operación |  |  | 0
27 | [10 empty] | Múltiples localizaciones |  |  | 3
28 | [10 empty] | Facilidad de cambio |  |  | 5
29 | [10 empty] | TOTAL |  |  | 36
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
ILF
EIF
EI
EO
EQ
ILF & EIF
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RET
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
7 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
8 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
9 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
10 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
11 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
12 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
13 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
14 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
15 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
16 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
17 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
18 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
19 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
20 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
21 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
22 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
23 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
24 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
25 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
26 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
27 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
28 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
29 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
30 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
31 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
32 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
33 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
34 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
35 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
36 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
37 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
38 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
39 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
40 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
41 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
42 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
43 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
44 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
45 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
46 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
47 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
48 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
49 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
50 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
51 | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta
EI
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Media | Alta
6 | Baja | Baja | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Alta
16 | Media | Media | Alta | Alta
EO and EQ
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
16 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
17 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
18 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
19 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
20 | Media | Media | Alta | Alta | Alta

## Calculo Puntos Función SFO
Estimación por Puntos Función
Nº | Nombre del Elemento | Tipo | RET/FTR | DET | Complejidad
1 | RF-SFO-1 | EQ | 1 | 1 | Baja
2 | RF-SFO-2 | EI | 2 | 2 | Baja
3 | RF-SFO-3 | EI | 3 | 1 | Media |  |  | COMPLEJIDAD
4 | RF-SFO-4 | EI | 2 | 1 | Baja |  |  | Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | FP No Ajustados
5 | RF-SFO-5 | EI | 2 | 1 | Baja |  | Funciones de DATOS | Frecuencia |  |  | Peso
6 | RF-SFO-6 | EO | 1 | 2 | Baja |  | Archivos Lógicos Internos (ILF) | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 0
7 | RF-SFO-7 | EQ | 2 | 1 | Baja |  | Archivos de Interfaz Externos (EIF) | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 5
8 | RF-SFO-8 | EQ | 2 | 2 | Baja |  | Funciones TRANSACCIONALES
9 | RF-SFO-9 | EI | 2 | 2 | Baja |  | Entradas Externas (EI) | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 22 | 0
10 | RF-SFO-10 | EI | 2 | 2 | Baja |  | Salidas Externas (EO) | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1
11 | RF-SFO-11 | EI | 2 | 2 | Baja |  | Consultas Externas (EQ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2
12 | RF-SFO-12 | EIF | 2 | 6 | Baja | [7 empty] | TOTAL | 40 | 3
13 | [14 empty] | 4
14 | [10 empty] | Factores de Complejidad |  |  | CF | 5
15 | [6 empty] | Resumen |  | Valor |  | Comunicaciones de datos |  |  | 5
16 | [6 empty] | Puntos Función en Bruto (FP) |  | 40 |  | Funciones Distribuidas |  |  | 4
17 | [6 empty] | Factor de Complejidad (CF) |  | 36 |  | Prestaciones |  |  | 1
18 | [6 empty] | Factor de Ajuste |  | 1.01 |  | Gran uso de la configuración |  |  | 2
19 | [6 empty] | Puntos Función Ajustados=FP x (0,65+0,01xCF) |  | 40.4 |  | Velocidad de transacciones |  |  | 0
20 | [6 empty] | Jornadas por Punto Función |  | 1.4667 |  | Entrada de datos online |  |  | 5
21 | [6 empty] | Trabajo Estimado en Jornadas |  | 59.2533 |  | Diseño para Eficiencia del usuario final |  |  | 4
22 | [10 empty] | Actualización de datos online |  |  | 3
23 | [10 empty] | Complejidad del proceso L.I.A |  |  | 3
24 | [10 empty] | Reutilización |  |  | 1
25 | [10 empty] | Facilidad de instalación |  |  | 0
26 | [10 empty] | Facilidad de operación |  |  | 0
27 | [10 empty] | Múltiples localizaciones |  |  | 3
28 | [10 empty] | Facilidad de cambio |  |  | 5
29 | [10 empty] | TOTAL |  |  | 36
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
ILF
EIF
EI
EO
EQ
ILF & EIF
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RET
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
7 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
8 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
9 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
10 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
11 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
12 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
13 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
14 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
15 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
16 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
17 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
18 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
19 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
20 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
21 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
22 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
23 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
24 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
25 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
26 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
27 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
28 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
29 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
30 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
31 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
32 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
33 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
34 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
35 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
36 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
37 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
38 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
39 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
40 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
41 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
42 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
43 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
44 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
45 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
46 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
47 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
48 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
49 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
50 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
51 | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta
EI
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Media | Alta
6 | Baja | Baja | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Alta
16 | Media | Media | Alta | Alta
EO and EQ
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
16 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
17 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
18 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
19 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
20 | Media | Media | Alta | Alta | Alta

## Calculo Puntos Función SGP
Estimación por Puntos Función
Nº | Nombre del Elemento | Tipo | RET/FTR | DET | Complejidad
1 | RF-SGP-1.1 | EI | 1 | 3 | Baja
2 | RF-SGP-1.2 | EQ | 0 | 1 | Baja
3 | RF-SGP-1.3 | EO | 1 | 3 | Baja |  |  | COMPLEJIDAD
4 | RF-SGP-1.4 | EO | 1 | 4 | Baja |  |  | Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | FP No Ajustados
5 | RF-SGP-1.5 | EI | 1 | 3 | Baja |  | Funciones de DATOS | Frecuencia |  |  | Peso
6 | RF-SGP-2 | ILF | 1 | 3 | Baja |  | Archivos Lógicos Internos (ILF) | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 7
7 | [6 empty] | Archivos de Interfaz Externos (EIF) | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0
8 | [6 empty] | Funciones TRANSACCIONALES
9 | [6 empty] | Entradas Externas (EI) | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0
10 | [6 empty] | Salidas Externas (EO) | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1
11 | [6 empty] | Consultas Externas (EQ) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2
12 | [12 empty] | TOTAL | 24 | 3
13 | [14 empty] | 4
14 | [10 empty] | Factores de Complejidad |  |  | CF | 5
15 | [6 empty] | Resumen |  | Valor |  | Comunicaciones de datos |  |  | 5
16 | [6 empty] | Puntos Función en Bruto (FP) |  | 24 |  | Funciones Distribuidas |  |  | 4
17 | [6 empty] | Factor de Complejidad (CF) |  | 36 |  | Prestaciones |  |  | 1
18 | [6 empty] | Factor de Ajuste |  | 1.01 |  | Gran uso de la configuración |  |  | 2
19 | [6 empty] | Puntos Función Ajustados=FP x (0,65+0,01xCF) |  | 24.24 |  | Velocidad de transacciones |  |  | 0
20 | [6 empty] | Jornadas por Punto Función |  | 1.4667 |  | Entrada de datos online |  |  | 5
21 | [6 empty] | Trabajo Estimado en Jornadas |  | 35.552 |  | Diseño para Eficiencia del usuario final |  |  | 4
22 | [10 empty] | Actualización de datos online |  |  | 3
23 | [10 empty] | Complejidad del proceso L.I.A |  |  | 3
24 | [10 empty] | Reutilización |  |  | 1
25 | [10 empty] | Facilidad de instalación |  |  | 0
26 | [10 empty] | Facilidad de operación |  |  | 0
27 | [10 empty] | Múltiples localizaciones |  |  | 3
28 | [10 empty] | Facilidad de cambio |  |  | 5
29 | [10 empty] | TOTAL |  |  | 36
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
ILF
EIF
EI
EO
EQ
ILF & EIF
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RET
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
7 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
8 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
9 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
10 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
11 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
12 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
13 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
14 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
15 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
16 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
17 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
18 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
19 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
20 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
21 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
22 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
23 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
24 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
25 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
26 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
27 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
28 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
29 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
30 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
31 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
32 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
33 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
34 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
35 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
36 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
37 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
38 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
39 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
40 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
41 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
42 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
43 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
44 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
45 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
46 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
47 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
48 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
49 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
50 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
51 | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta
EI
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Media | Alta
6 | Baja | Baja | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Alta
16 | Media | Media | Alta | Alta
EO and EQ
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
16 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
17 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
18 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
19 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
20 | Media | Media | Alta | Alta | Alta

## Calculo Puntos Función SVA
Estimación por Puntos Función
Nº | Nombre del Elemento | Tipo | RET/FTR | DET | Complejidad
1 | RF-SVA-1.1 | EI | 2 | 4 | Baja
2 | RF-SVA-1.2 | EI | 1 | 2 | Baja
3 | RF-SVA-1.3 | ILF | 1 | 2 | Baja |  |  | COMPLEJIDAD
4 | RF-SVA-2 | EQ | 1 | 3 | Baja |  |  | Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | FP No Ajustados
5 | RF-SVA-3 | ILF | 1 | 2 | Baja |  | Funciones de DATOS | Frecuencia |  |  | Peso
6 | [6 empty] | Archivos Lógicos Internos (ILF) | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 14
7 | [6 empty] | Archivos de Interfaz Externos (EIF) | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0
8 | [6 empty] | Funciones TRANSACCIONALES
9 | [6 empty] | Entradas Externas (EI) | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0
10 | [6 empty] | Salidas Externas (EO) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1
11 | [6 empty] | Consultas Externas (EQ) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2
12 | [12 empty] | TOTAL | 23 | 3
13 | [14 empty] | 4
14 | [10 empty] | Factores de Complejidad |  |  | CF | 5
15 | [6 empty] | Resumen |  | Valor |  | Comunicaciones de datos |  |  | 5
16 | [6 empty] | Puntos Función en Bruto (FP) |  | 23 |  | Funciones Distribuidas |  |  | 4
17 | [6 empty] | Factor de Complejidad (CF) |  | 36 |  | Prestaciones |  |  | 1
18 | [6 empty] | Factor de Ajuste |  | 1.01 |  | Gran uso de la configuración |  |  | 2
19 | [6 empty] | Puntos Función Ajustados=FP x (0,65+0,01xCF) |  | 23.23 |  | Velocidad de transacciones |  |  | 0
20 | [6 empty] | Jornadas por Punto Función |  | 1.4667 |  | Entrada de datos online |  |  | 5
21 | [6 empty] | Trabajo Estimado en Jornadas |  | 34.0707 |  | Diseño para Eficiencia del usuario final |  |  | 4
22 | [10 empty] | Actualización de datos online |  |  | 3
23 | [10 empty] | Complejidad del proceso L.I.A |  |  | 3
24 | [10 empty] | Reutilización |  |  | 1
25 | [10 empty] | Facilidad de instalación |  |  | 0
26 | [10 empty] | Facilidad de operación |  |  | 0
27 | [10 empty] | Múltiples localizaciones |  |  | 3
28 | [10 empty] | Facilidad de cambio |  |  | 5
29 | [10 empty] | TOTAL |  |  | 36
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
ILF
EIF
EI
EO
EQ
ILF & EIF
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RET
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
7 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
8 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
9 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
10 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
11 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
12 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
13 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
14 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
15 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
16 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
17 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
18 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
19 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
20 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
21 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
22 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
23 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
24 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
25 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
26 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
27 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
28 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
29 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
30 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
31 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
32 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
33 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
34 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
35 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
36 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
37 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
38 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
39 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
40 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
41 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
42 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
43 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
44 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
45 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
46 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
47 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
48 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
49 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
50 | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta
51 | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta
EI
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Media | Alta
6 | Baja | Baja | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Alta
16 | Media | Media | Alta | Alta
EO and EQ
DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | FTR
1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
4 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
5 | Baja | Baja | Baja | Baja | Media
6 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
7 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
8 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
9 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
10 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
11 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
12 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
13 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
14 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
15 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
16 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
17 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
18 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
19 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
20 | Media | Media | Alta | Alta | Alta

## Ayuda Puntos Función
Ayuda para la determinación del Valor del Factor de Ajuste de Puntos Función
Valor factor de ajuste
|  |  |  | 1.01 | 36
1. Comunicaciones de datos
Describe el grado en que la aplicación comunica directamente con el procesador.
Los datos y la información de control utilizados en la aplicación se envían o reciben mediante facilidades de comunicaciones. Los terminales conectados localmente a la unidad de control se considera que utilizan facilidades de coumnicaciones.
|  | es más que un "front-end" y soporta mas de un tipo de protocolo de comunicaciones TP |  | Fuerte influencia | 5
Justificación: La aplicación realiza consultas a bases de datos internas y externas además de hacer llamadas a APIs externas como la de la pasarela de pago.
2. Proceso de datos distribuido
Describe el grado en que la aplicación transfiere datos entre sus componentes.
Los datos o las funciones de proceso distribuidos son una características de la aplicación dentro de los límites de ésta.
|  | El proceso distribuido y la transferencia de datos son online y en las dos direcciones |  | Influencia significativa | 4
Justificación: El usuario se puede conectar a la apliación a tráves de internet. El usuario manda información a la aplicación a tráves de formularios y la aplicación le responde con los datos apropiados, por ejemplo un documento html generardo dinámicamente.
3. Rendimiento
Describe el grado en que las consideraciones de tiempo de respuesta y el flujo de trabajo por unidad de tiempo influyen en el desarrollo.
Los objetivos de rendimiento de la aplicación, determinados o aprobados por el usuario, tanto en tiempo de respuesta como en cantidad de trabajo por unidad de tiempo, influyen en el diseño, desarrollo, instalación y soporte.
|  | Se determinaron y revisaron requisitos de diseño y de rendimiento pero no se necesitan acciones especiales |  | Influencia incidental | 1
Justificación: Durante la especificación y análisis de requisitos no se epecificaron actividades adicionales para la comprobación del rendimiento y los requisitos especificados son triviales de conseguir y por tanto no requieren esfuerzo adicional.
4. Configuración fuertemente utilizada
Describe el grado en que las restricciones de recursos de ordenador influyen en el desarrollo de la aplicación
Constituye una caracteristica de la aplicación una configuración operativa unitilzada fuertemente, requiriendo consideraciones especiales de diseño. Por ejemplo, el usuario quiere ejecutar la aplicación en un equipo existente o comprometido que será intensamente utilizado.
|  | Se incluyen algunas consideraciones de seguridad o de tiempo |  | Influencia moderada | 2
Justificación: Se especificaron requisitos de seguridad respecto a la información personal y datos bancarios manejados por la aplicación.
5. Tasa de transacciones
Describe el grado en que la tasa de transacciones del negocio influye en el desarrollo de la aplicación.
La tasa de transacciones es alta y esto influye en el diseño, desarrollo, instalación y soporte de la aplicación
|  | No se prevé ningún periodo punta de transacciones |  | No presente o sin influencia | 0
Justificación: Basandonos en la plataforma actual no hay periodos de tiempo donde surjan picos de actividad y en general la base de usuarios tiene un tamaño limitado por lo que no es necesario preocuparse por un largo volumen de transacciones bajo condiciones normales.
6. Entrada de datos online
Describe el grado en que los datos son introducidos a través de transacciones interactivas.
La entrada de datos online y las funciones de control se proporcionan en la aplicación.
|  | Mas del 30% de las transacciones son entradas de datos interactivas |  | Fuerte influencia | 5
Justificación: La aplicación requiere para casi todas sus funcionalidades que el usuario introduzca datos.
7. Eficiencia del usuario final
Describe el grado de consideración de los factores humanos y de la facilidad de uso del usuario de la aplicación.
Las funciones online proporcionadas ponen de relieve un diseño para la eficiencia del usuario final.
El diseño incluye:
- Ayudas a la navegación (p.ej., teclas de función, saltos, menús dinamicos)
- Menús
- Ayuda y documentación online
- Desplazamiento automático del cursor linea a linea
- Impresión remota via transacciones online
- Teclas de función preasignadas
- Trabajos batch enviados desde transacciones online
- Selección por cursor de datos en pantalla
- Utilización intensa de vídeo inverso, intensificado, subrayados en color y otros indicadores
- Impresión hard copy de documentación de usuario desde transacciones online
- Interfaz para ratón
- Ventanas emergentes
- La menor cantidad de ventans posible para llevar a cabo una función de negocio
- Soporte bilingüe (soporte de dos idiomas; se cuenta como cuatro ítems)
- Soporte multilingüe (soporte de más de dos idiomas; se cuenta como seis ítems)
|  | Seis o mas de los ítems anteriores, y los requisitos requieren tareas de diseño ergonomico (minimizar tecleo, utilizar plantillas, valores por defecto) |  | Influencia significativa | 4
Justificación: Se incluyen: Ayudas a la navegación, menús, ayuda y documentación online, selección por cursor, interfaz para ratón, venanas emergentes, soporte biingüe
8. Actualización online
Describe el grado en que los archivos lógicos internos se actualizan online.
La aplicación proporciona actualización online de los archivos lógicos internos.
|  | Actualización online de los principales archivos lógicos internos |  | Influencia media | 3
Justficación: Acciones que realiza el usuario implican la actualización de los archivos lógicos internos los cuales se encuentran en una base de datos posiblemente distribuida.
9. Complejidad del proceso
Describe el grado en que la lógica del proceso influye en el desarrollo de la aplicación.
Los siguientes componentes están presentes:
- Control sensible (p.ej., proceso de auditoria especial) y/o proceso de seguridad especifico de la aplicación
- Extenso proceso lógico
- Extenso proceso matemático
- Muchos procesos de excepción que acaban en transacciones incompletas qu deben ser procesadas de nuevo (p.ej., transaciones incompletas debidas a una interrupción del TP, pérdida de datos, o vaidaciones fallidas)
- Complejo proceso para manejar múltiples posibilidades de entrada/salida (p.ej., multimedia o independencia de dispositivo)
|  | Tres cualesquiera de los componentes anteriores |  | Influencia media | 3
Justificación: El desarrollo implica: Extenso proceso lógico, muchos procesos de excepción que acaban en transacciones incompletas qu deben ser procesadas de nuevo, complejo proceso para manejar múltiples posibilidades de entrada/salida
10. Reutilización
Describe el grado en que la aplicación y el código de la aplicación son especificamente diseñados, desarrollados y soportados para ser utilizables en otras aplicaciones
|  | Se emplea código reutilizable dentro de la aplicación |  | Influencia incidental | 1
Justificación: No se ha diseñado el código ni la aplicación para ser usados en otras aplicaciones, pero si se ha diseñado con código reutiliable dentro de la aplicación para facilitar el mantenimiento.
11. Facilidad de instalación
Describe el grado en que la conversión desde entornos previos influye en el desarrollo de la aplicación
La facilidad de conversión y de instalación son caracteristicas de la aplicación. Durante la fase de pruebas del sistema se aporta un plan de conversión e instalación y/o herramientas de conversión
|  | El usuario no estableció consideraciones especiales y no se requiere ningun proceso especial para la instalación |  | No presente o sin influencia | 0
Justificación: Durante la especificación y análisis de requisitos no se ha especificado niguna necesidad especial respecto a la instalación.
12. Facilidad de operación
Describe el grado en que la aplicación se ocupa de aspectos de operación, tales como el arranque, copias de seguridad, y procesos de recuperación.
La facilidad de operación es una caracteristica de la aplicación. La aplicación minimiza la necesidad de actividades manuales, tales como montaje de cintas, manejo de papeles e intervención manual directa en el local.
Las facilidades de operación proporcionadas pueden ser las siguientes:
- Se proporcionan procedimientos efectivos de arranque, copia de seguridad y de recuperación, pero se requiere la intervención del operador.
- Se proporcionan procedimientos efectivos de arranque, copia de seguridad y de recuperación, y no se requiere la intervención del operador.(se cuenta como dos ítems)
- La aplicación minimiza la necesidad de montar cintas.
- La aplicación minimiza la necesidad de manejo de papel
|  | El usuario no estableció ninguna consideración especial de operación aparte de los procedimientos normales de copias de seguridad |  | No presente o sin influencia | 0
Justificación: Durante la especificación y análisis de requisitos no se ha especificado niguna necesidad adicional en lo que respecta a los aspectos de operación.
13. Múltiples localizaciones
Describe el grado en que la aplicación es desarrollada para múltiples localizaciones y organizaciones de usuarios.
La aplicación es especificamente diseñada, desarrollada y soportada para ser instalada en multiples localizaciones para multiples organizaciones
|  | Se considera en el diseño la necesidad de localizaciones multiples, la aplicación esta diseñada para operar solo bajo entornos de hardware y software distintos |  | Influencia media | 3
Justificación: Los usuarios usaran la aplicación desde enternos hadware y software distintos. Sin embargo solo esta previsto que la aplicación sea instalada en los servidores de la UAM.
14. Facilidad de cambio
Describe el grado en que la aplicación ha sido desarrollada para facilitar la modificación de la lógica del proceso o de la estructura de datos.
Las siguientes caracteristicas se pueden aplicar a la aplicación:
- Se proporcionan facilidades de consultas e informes flexibles para manejar peticiones sencillas; por ejemplo, lógica and/or aplicada a un solo archivo lógico interno.
- Se proporcionan facilidades de consultas e informes flexibles para manejar peticiones de complejidad media; por ejemplo, lógica and/or aplicada a más de un archivo lógico interno
- Se proporcionan facilidades de consultas e informes flexibles para manejar peticiones complejas; por ejemplo, combinaciones de lógica and/or aplicada a uno o más archivos lógicos internos.
- Los datos de control del negocio se guardan en tablas que mantiene el usuario con procesos interactivos online, pero los cambios se hacen efectivos sólo al siguiente día laborable (contar como un item)
- Los datos de control del negocio se guardan en tablas que mantiene el usuario con procesos interactivos online, y los cambios se hacen efectivos inmediatamente (contar como dos item)
|  | Un total de cinco de los ítems anteriores |  | Fuerte influencia | 5
Justifiación: Los datos de control del negocio se guardan en tablas que mantiene el usuario con procesos interactivos online, y los cambios se hacen efectivos inmediatamente. Las operaciones realizadas por el usuario implican consultas, con distinta complejidad lógica (sencilla, media. compleja), a los archivos lógicos internos (base de datos). Sin embargo la complejidad de estas consultas la maneja la aplicación de forma que es abstracta para el usuario.
|  | Influencia | Peso
| 0 | No presente o sin influencia | 0
| 1 | Influencia incidental | 1
| 2 | Influencia moderada | 2
| 3 | Influencia media | 3
| 4 | Influencia significativa | 4
| 5 | Fuerte influencia | 5
|  | Descripción |  | Influencia
1 |  | Proceso batch puro o PC autónomo |  | No presente o sin influencia
|  | batch pero tiene entrada remota de datos o impresión remota |  | Influencia incidental
|  | batch pero tiene entrada remota de datos e impresión remota |  | Influencia moderada
|  | incluye toma de datos online o un "front-end" de TP para un proceso batch o un sist. De consulta |  | Influencia media
|  | es más que un "front-end" pero soporta sólo un tipo de protocolo de comunicaciones TP |  | Influencia significativa
|  | es más que un "front-end" y soporta mas de un tipo de protocolo de comunicaciones TP |  | Fuerte influencia
2 |  | La aplicación no facilita la transferencia de datos o funciones de proceso entre componentes del sistema |  | No presente o sin influencia
|  | prepara datos para su proceso por el usuario en otro componente del sist, tal como hojas de calculo,etc. |  | Influencia incidental
|  | los datos son preparados para ser trasf, luego se trasfieren y procesan en otro comp. Del sist. |  | Influencia moderada
|  | El proceso distribuido y la trasferencia de datos son online y en una sola dirección |  | Influencia media
|  | El proceso distribuido y la transferencia de datos son online y en las dos direcciones |  | Influencia significativa
|  | Las funciones de proceso son ejecutadas dinámicamente en el componente más apropiado del sistema |  | Fuerte influencia
3 |  | El usuario no determinó ningún requisito de rendimiento especial |  | No presente o sin influencia
|  | Se determinaron y revisaron requisitos de diseño y de rendimiento pero no se necesitan acciones especiales |  | Influencia incidental
|  | El tiempo de respuesta o el flujo de trabajo por unidad de tiempo es crítico en horas punta. La fecha límite para los procesos es el siguiente día laborable |  | Influencia moderada
|  | El tiempo de respuesta o el flujo de trabajo por unidad de tiempo es crítico durante todo el horario laboral. La requisitos de fecha límite para los procesos son restrictivos |  | Influencia media
|  | Además, los requisitos de rendimiento requieren tareas de análisis de rendimiento en la fase de diseño |  | Influencia significativa
|  | Además, son necesarias herramientas de análisis de rendimiento en las fases de diseño, desarrollo y/o implementación |  | Fuerte influencia
4 |  | No se incluye ninguna restricción operativa, ni explicita ni implicita |  | No presente o sin influencia
|  | Existen restricciones operativas, pero son menos restrictivas que para una aplicación típica. |  | Influencia incidental
|  | Se incluyen algunas consideraciones de seguridad o de tiempo |  | Influencia moderada
|  | Se incluyen requisitos especificosde procesador para una parte concreta de la aplicación |  | Influencia media
|  | Las restricciones de operación fijadas requieren restricciones especiales de la aplicación en el procesador central o un procesador dedicado |  | Influencia significativa
|  | Además, existen restricciones especiales de la aplicación en los componentes distribuidos del sistema |  | Fuerte influencia
5 |  | No se prevé ningún periodo punta de transacciones |  | No presente o sin influencia
|  | Se prevé un periodo punta de transacciones (p.ej., mensual, trimestral, estacional, anual) |  | Influencia incidental
|  | Se prevé un periodo punta de transacciones semanal |  | Influencia moderada
|  | Se prevé un periodo punta de transacciones diario |  | Influencia media
|  | Tasa de transacciones alta determinada por el usuario en los requisitos, requiere tareas de análisis de rendimiento en fase de diseño |  | Influencia significativa
|  | Además, requiere el uso de herramientas de análisis de rendimiento en las fases de diseño, construcción e implantación. |  | Fuerte influencia
6 |  | Todas las transacciones se procesan en modo batch |  | No presente o sin influencia
|  | Del 1% al 7% de las transacciones son entradas de datos interactivas |  | Influencia incidental
|  | Del 8% al 15% de las transacciones son entradas de datos interactivas |  | Influencia moderada
|  | Del 16% al 23% de las transacciones son entradas de datos interactivas |  | Influencia media
|  | Del 24% al 30% de las transacciones son entradas de datos interactivas |  | Influencia significativa
|  | Mas del 30% de las transacciones son entradas de datos interactivas |  | Fuerte influencia
7 |  | Ninguno de los ítems anteriores |  | No presente o sin influencia
|  | De uno a tres de los ítems anteriores |  | Influencia incidental
|  | De cuatro a cinco de los ítems anteriores |  | Influencia moderada
|  | Seis o mas de los ítems anteriores, pero no existen requisitos especificos de usuario relativos a la eficiencia |  | Influencia media
|  | Seis o mas de los ítems anteriores, y los requisitos requieren tareas de diseño ergonomico (minimizar tecleo, utilizar plantillas, valores por defecto) |  | Influencia significativa
|  | Además, se requiere el uso de herramientas y procesos especiales para demostrar que los objetivos han sido alcanzados |  | Fuerte influencia
8 |  | Ninguna |  | No presente o sin influencia
|  | Actualización online de uno a tres archivos de control. El volumen de actuaización es bajo y la recuperacion facil |  | Influencia incidental
|  | Actualización online de cuatro o mas archivos de control. El volumen de actualización es bajo y la recuperación fácil |  | Influencia moderada
|  | Actualización online de los principales archivos lógicos internos |  | Influencia media
|  | Además, la protección contra perdida de datos es esencial y es especialmente diseñada y programada en el sistema |  | Influencia significativa
|  | Además, los altos volúmenes traen consideración de coste en el proceso de recuperación. |  | Fuerte influencia
9 |  | Ninguno de los componentes anteriores |  | No presente o sin influencia
|  | Uno cualquiera de los componentes anteriores |  | Influencia incidental
|  | Dos cualesquiera de los componentes anteriores |  | Influencia moderada
|  | Tres cualesquiera de los componentes anteriores |  | Influencia media
|  | Cuatro cualesquiera de los componentes anteriores |  | Influencia significativa
|  | Los cinco componentes anteriores |  | Fuerte influencia
10 |  | Código no reutilizable |  | No presente o sin influencia
|  | Se emplea código reutilizable dentro de la aplicación |  | Influencia incidental
|  | Menos del 10% de la aplicación consideró las necesidades de más de un usuario |  | Influencia moderada
|  | El 10% o más de la aplicación considera las necesidades de más de un usuario |  | Influencia media
|  | La aplicación es especificamente componeentizada y/o documentada para facilitar su reutilización |  | Influencia significativa
|  | Además la aplicación está personalizada para su uso mediante el mantenimiento de parámetros de usuario |  | Fuerte influencia
11 |  | El usuario no estableció consideraciones especiales y no se requiere ningun proceso especial para la instalación |  | No presente o sin influencia
|  | El usuario no estableció consideraciones especiales pero se requiere un proceso especial para la instalación |  | Influencia incidental
|  | El usuario determinó requisitos de conversión e instalación.El impacto de la conversión en el proyecto no se considera importante. |  | Influencia moderada
|  | Además, el impacto de la conversión en el proyecto se considera importante |  | Influencia media
|  | El impacto de la conversión no es importante, pero se deben proporcionar y probar herramientas de conversión e instalación automáticas |  | Influencia significativa
|  | El impacto de la conversión es importante, además se deben proporcionar y probar herramientas de conversión e instalación |  | Fuerte influencia
12 |  | El usuario no estableció ninguna consideración especial de operación aparte de los procedimientos normales de copias de seguridad |  | No presente o sin influencia
|  | Se cumple uno de los ítems anteriores |  | Influencia incidental
|  | Se cumplen dos de los ítems anteriores |  | Influencia moderada
|  | Se cumplen tres de los ítems anteriores |  | Influencia media
|  | Se cumplen cuatro de los ítems anteriores |  | Influencia significativa
|  | La aplicación se diseña para una operación desatendida, que no requiere ninguna intervención del operador |  | Fuerte influencia
13 |  | Los requisitos de usuario no consideran la necesidad de más de una localización de usuario/instalación |  | No presente o sin influencia
|  | Se considera en el diseño la necesidad de localizaciones multiples, la aplicación esta diseñada para operar solo bajo entornos de hardware y software identicos |  | Influencia incidental
|  | Se considera en el diseño la necesidad de localizaciones multiples, la aplicación esta diseñada para operar solo bajo entornos de hardware y software similares |  | Influencia moderada
|  | Se considera en el diseño la necesidad de localizaciones multiples, la aplicación esta diseñada para operar solo bajo entornos de hardware y software distintos |  | Influencia media
|  | Se proporcionan y prueban la documentación y plan de soporte para localizaciones multiples bajo entornos similares |  | Influencia significativa
|  | Se proporcionan y prueban la documentación y plan de soporte para localizaciones multiples bajo entornos distintos |  | Fuerte influencia
14 |  | Ninguno de los ítems anteriores |  | No presente o sin influencia
|  | Un ítem de los anteriores |  | Influencia incidental
|  | Un total de dos de los ítems anteriores |  | Influencia moderada
|  | Un total de tres de los ítems anteriores |  | Influencia media
|  | Un total de cuatro de los ítems anteriores |  | Influencia significativa
|  | Un total de cinco de los ítems anteriores |  | Fuerte influencia