## CRONOGRAMA
Desglose |  | Actividades | RECURSOS |  |  |  | DIAS
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Coordinación Semanal | bar: RECURSOS R1 to RECURSOS R4
R1 | 1 | Modificar el módulo Space | bar: RECURSOS R2; DIAS 5 to DIAS 6
R1 | 2 | Space get | bar: RECURSOS R2; DIAS 6
R1 | 3 | Space set | bar: RECURSOS R2; DIAS 6
R1 | 4 | Space print | bar: RECURSOS R1; DIAS 7
R2 | 1 | Space north | bar: RECURSOS R2; DIAS 6
R2 | 2 | Space sourth | bar: RECURSOS R4; DIAS 7
R2 | 3 | Space west | bar: RECURSOS R4; DIAS 7
R2 | 4 | Space east | bar: RECURSOS R4; DIAS 7
R2 | 5 | Space up | bar: RECURSOS R3; DIAS 8
R2 | 6 | Space down | bar: RECURSOS R3; DIAS 8
R3 | 1 | Modificar el módulo Space (descripción) | bar: RECURSOS R3; DIAS 9 to DIAS 10
R4 | 1 | Modificar el comando | bar: RECURSOS R1; DIAS 9 to DIAS 10
R5 | 1 | Modificar el módulo Object | bar: RECURSOS R1; DIAS 10 to DIAS 12
R5 | 2 | Movible (movable) | bar: RECURSOS R2; DIAS 11
R5 | 3 | Dependencia (dependency) | bar: RECURSOS R2; DIAS 12
R5 | 4 | Abre (open | bar: RECURSOS R2; DIAS 12
R5 | 5 | Ilumina (illuminate) | bar: RECURSOS R2; DIAS 12
R5 | 6 | Encendido (turnedon) | bar: RECURSOS R2; DIAS 12
R6 | 1 | Funciones para decidir si el objeto se puede coger | bar: RECURSOS R3; DIAS 13 to DIAS 14
R6 | 2 | Crear los comandos para encender y apagar objs | bar: RECURSOS R3; DIAS 13 to DIAS 14
R6 | 3 | turnon obj | bar: RECURSOS R3; DIAS 13
R6 | 4 | turnoff obj | bar: RECURSOS R3; DIAS 14
R6 | 5 | turnon lantern | bar: RECURSOS R3; DIAS 14
R6 | 6 | turnoff torch | bar: RECURSOS R3; DIAS 14
R7 | 1 | Comando para abrir enlaces con objetos | bar: RECURSOS R4; DIAS 15
R9 | 1 | Modificar la parte del fichero de datos | bar: RECURSOS R1; DIAS 15
R10 | 2 | Crear una aventura | bar: RECURSOS R1; DIAS 15 to DIAS 17
R11 | 1 | Información necesaria para utilizar el juego | bar: RECURSOS R4; DIAS 15
R11 | 2 | Mapa con espacios, enlaces y ubicación de los obj | bar: RECURSOS R4; DIAS 15 to DIAS 18
R11 | 3 | Indicaciones para ir desde el inicio hasta un final | bar: RECURSOS R4; DIAS 15 to DIAS 18
R11 | 4 | Un fichero con la lista de comandos | bar: RECURSOS R4; DIAS 15 to DIAS 18
R12 | 1 | Implementación de un módulo GameManagement | bar: RECURSOS R1
R12 | 2 | game_management_save | bar: RECURSOS R1
R12 | 3 | game_management_load | bar: RECURSOS R1
R13 | 1 | Comandos para salvar y cargar partidas | bar: RECURSOS R1; RECURSOS R4

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Sergio Hidalgo
R2 | Miguel Ibáñez
R3 | Ignacio González
R4 | Mario Iribias